## Kalite Koordinatörlüğü
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2026 YILI KALİTE TAKVİMİ
PUKÖ Planlama Aşaması | Sorumlular | Tarihler | OCAK |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK
Amaç-Hedef-Plan ve Eğitim Planlarının Oluşturulması |  |  | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta
Kalite Koordinatörlüğünün Birimlerin Risk ve Fırsat Tablosu Değerlendirmelerini, 2025 Yılı İyileştirici Eylem Planları Değerlendirmelerini, 2025 YGG Toplantı Tutanakları Değerlendirmelerini, Uygunsuzluk Formlarını, 2025 Yılı Personel Memnuniyet Anketi Sonuçlarını, Doldurulacak Eğitim Planı, Amaç-Hedef-Plan Tablosu formlarını ve Risk ve Fırsat Değerlendirme Raporlarını Birimlere Göndermesi | Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Birimler | 2026-03-02
Bölüm Başkanları ve Birim Kalite Komisyonları ile Bölüm Akreditasyon Hazırlık Toplantısının Yapılması | Kalite Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonları, Bölüm Başkanlıkları | 2026-03-02
Birim Kalite Komisyonları Bilgilendirme Toplantısı | Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Birim Kalite Komisyonları | 09.03.2026-11.03.2026
Kalite Koordinatörlüğünün Amaç-Hedef-Plan Tablosu Oluşturması | Kalite Koordinatörlüğü | 12.03.2026-25.03.2026
Kalite Koordinatörlüğünün Eğitim Planının Oluşturulması
Eğiticilerin Eğitimi | Kalite Koordinatörlüğü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi SEM, Tüm Öğretim Üyeleri | 20.03.2026-31.03.2026
Kalite Koordinatörlüğünün Kalite Alt Komisyonlar ile Toplantı Yapması | Kalite Koordinatörlüğü ve Alt Komisyonlar | 2026-03-27
Kalite Koordinatörlüğünün Diğer Koordinatörlükler ile Toplantı Yapması | Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Koordinatörlükler | 2026-03-28
Birimlerden Planlama Belgelerinin İstenmesi | Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Birimler | 2026-03-28
Kalite Koordinatörlüğünün Birimlerden Belgeleri İncelemesi ve Geri Bildirimleri Yapması (SMART Kontrolü) veya onayı | Kalite Koordinatörlüğü | 29.03.2026-30.03.2026
Genel Kalite Komisyonun Toplantısı | Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Komisyonu | 2026-03-31
PUKÖ Uygulama Aşaması | Sorumlular | Tarihler | OCAK |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK
Planlamaların Uygulanması ve Yapılan İyileştirmelerin Kaydedilmesi |  |  | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta
Birim Kalite Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı | Kalite Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonları | 01.04.2026-05.04.2026
Kalite Koordinatörlüğü Öğrenci Toplulukları ve Temsilcilerinin Buluşması | Kalite Koordinatörlüğü, Öğrenciler | 01.04.2026-30.06.2026
Dış Paydaş Ziyaretleri | Kalite Koordinatörlüğü, Dış Paydaşlar | 01.04.2026-30.06.2026
Birimlerden ilerleme raporunun ve DİF Takip Listesi, DİF faaliyet formunun İstenmesi, Bölüm Akreditasyonu Hazırlık Dokümantasyonun İstenmesi | Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Birimler | 2026-07-01
Kalite Topluluğu Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi | Kalite Koordinatörlüğü, Topluluk | 01.04.2026-30.06.2026
Kalite Koordinatörlüğünün dökümantasyon incelemesi ve birimlere geri bildirim yapması | Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Birimler | 2026-07-10
PUKO İzleme Aşaması | Sorumlular | Tarihler | OCAK |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK
|  |  | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta
Kalite Koordinatörlüğünün Birimlere Öğrenci/İdari Personel, Ders Değerlendirme, Personel, Mezun Memnuniyet Anketlerini Uygulaması | Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Birimler ve Dış Paydaşlar | 01.06.2026-23.06.2026
Kalite Koordinatörlüğünün Anket Sonuçlarını Birimlere İletmesi | Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Birimler | 2026-06-25
Dış Paydaş Çalıştayı | Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Birimler, Dış Paydaşlar | 01.10.2026-15.10.2026
Kalite Koordinatörlüğünün Anket Analiz Sonuçlarını ve Birim İyileştirme Eylem Planlarını Birimlerden İstemesi | Kalite Koordinatörlüğü ve Tüm Birimler | 2026-10-25
Tetkik Planlama ve Bilgilendirme Toplantısı | Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Birim Kalite Komisyonları | 2026-10-26
İç Tetkik yapılması | Kalite Koordinatörlüğü | 2026-10-27
Dış Tetkik Yapılması | Tüm Birimler, Kalite Koordinatörlüğü | *****
Genel Kalite Komisyonun Toplantısı | Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Komisyonu | *****
PUKO Önlem Aşaması | Sorumlular | Tarihler | OCAK |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK
|  |  | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta
Kalite Koordinatörlüğünün Birim Değerlendirme Raporu, Faaliyet Raporu, Amaç-Hedef Plan Sonuç Dokümanı, Eğitim Planı Sonuç Dokümanı ve Eğitim Memnuniyet Anketleri, Risk ve Fırsat Değerlendirme Tablosu Sonucu, Uygunsuzluk Takip Formu, Uygunsuzluklara Yönelik DİF Takip Tablosu, DİF Faaliyet Raporu ve YGG toplantı tutanaklarını birimlerden talep etmesi | Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Birimler | 2026-11-02
Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı | Kalite Koordinatörlüğü, Öğrenciler | 02.11.2026-31.12.2026
Birimlerin İstenen Belgeleri Kalite Koordinatörlüğüne Göndermesi | Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Birimler | 2026-12-31
2027 Yılı
BİDR Yazma Süreci | Sorumlular | Tarihler | OCAK |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK
|  |  | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta
Kalite Koordinatörlüğünün Kalite Komisyonu ile YGG toplantısı yapması | Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Komisyonu | 2027-01-04
BİDR Yazma Eğitimi | Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Birimler | 05.01.2027-08.01.2027
BİDR Yazım Süreci | Birim Kalite Komisyonları | 11.01.2027-05.02.2027
BİDR'lerin Birimlerden Koordinatörlüğe Gönderilmesi | Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Birimler | 2027-02-08
Akran Değerlendirmesi Kalite Koordinatörlüğün Listeleri Duyurması | Kalite Koordinatörlüğü | 2027-02-11
Akran Değerlendirmesi | Tüm Birimler | 15.02.2027-27.02.2027
Akran Değerlendirmelerinin Koordinatörlüğe Ulaşması | Tüm Birimler, Kalite Koordinatörlüğü | 2027-03-01
Birim Kalite Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı | Kalite Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu | 01.03.2027-05.03.2027
KİDR Raporunun Yazımı ve Sisteme Yüklenmesi | Kalite Koordinatörlüğü | 1.03.2027-31.03.2027
Kapatılan PUKÖ'lara ve Geliştirme Alanlarına İlişkin Kalite Komisyonunu Bilgilendirme Toplantısı | Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Komisyonu | 2027-03-27