## Akademik Birimler
2026 YILI AKADEMİK BİRİMLER KALİTE TAKVİMİ
PUKÖ Planlama Aşaması | Sorumlular | Tarihler | OCAK |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK
Amaç-Hedef-Plan ve Eğitim Planlarının Oluşturulması |  |  | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta
Kalite Koordinatörlüğünün Birimlerin Risk ve Fırsat Tablosu Değerlendirmelerini, 2025 Yılı İyileştirici Eylem Planları Değerlendirmelerini, 2025 YGG Toplantı Tutanakları Değerlendirmelerini, Uygunsuzluk Formlarını, 2025 Yılı Personel Memnuniyet Anketi Sonuçlarını, Doldurulacak Eğitim Planı, Amaç-Hedef-Plan Tablosu formlarını ve Risk ve Fırsat Değerlendirme Raporlarını Birimlere Göndermesi | Kalite Koordinatörlüğü, Dekanlık, MYO/Enstitü Müdürlüğü | 2026-03-02
Bölüm Başkanları ile Birim Kalite Komisyonları ile Bölüm Akreditasyonu Hazırlık Toplantısının Yapılması | Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Bölüm Başkanlıkları, Birim Kalite Komisyonları | 2026-03-02
Dekanlık ve MYO/Enstitü Müdürlüğünün Belgeleri Bölümlere Göndermesi | Dekanlık, MYO/Enstitü Müdürlüğü, Tüm Bölümler | 03.03.2026-04.03.2026
Birim Kalite Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı | Kalite Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu | 09.03.2026-11.03.2026
Eğiticilerin Eğitimi | Kalite Koordinatörlüğü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi SEM, Tüm Öğretim Üyeleri | 20.03.2026-31.03.2026
Bölümlerin Toplantı tutanağı ile gerekiyorsa Mevzuat, Misyon ve Vizyon, Kalite Komisyonu Üyeleri, Danışma Kurulu Üyeleri Güncellemelerinin Belirlemesi | Tüm Bölüm Başkanlıkları | 12.03.2026-23.03.2026
Bölümlerde Mevcut Durum Analizi (SWOT) Toplantılarının Yapılması ve Toplantı Tutanaklarının Oluşturulması, Risk ve Fırsat Değerlendirme Tablolarının Oluşturulması
Bölümlerin Eğitim İhtiyaç Analizi Yapması
Bölümlerin Stratejik Plan (2026-2030)'da hangi hedefleri izleyeceğini belirlemesi ve Stratejik Plan İzleme Tablosuna Performans Göstergeleri ile İşlemesi
Bölümlerin hazırladıkları dokümantasyonu Dekanlık ve MYO/Enstitü Müdürlüğüne iletmesi | Tüm Bölüm Başkanlıkları, Dekanlık, MYO/Enstitü Müdürlüğü | 2026-03-24
Birim Kalite Komisyonu Toplantısında Bölümlerden Gelen Belgelerin Değerlendirilerek Eğitim Planının Oluşturulması | Birim Kalite Komisyonu | 25.03.2026-27.03.2026
Birim Kalite Komisyonu Toplantısında Bölümlerden Gelen Belgelerin Değerlendirilerek Risk ve Fırsatların Değerlendirme Tablosunun Oluşturulması
Birim Kalite Komisyonu Toplantısında Bölümlerden Gelen Belgelerin Değerlendirilerek Amaç-Hedef-Plan Tablosunun Oluşturulması
Danışma Kurulu Toplantısı Yapılması varsa Politika Değişikliği, Eğitim-Öğretim, Toplumsal Katkı, Araştırma Geliştirme Alanlarına Dair Görüşlerinin Alınması ve Toplantı Tutanaklarının Oluşturulması
Danışma Kurulundan gelen geri bildirimler doğrultusunda Plan Dokümanlarının Revizyonu
Dekanlık ve MYO/Enstitü Müdürlüğünün oluşturulan dokümantasyonu (toplantı tutanaklarını, güncelleme yapılan komisyon listeleri, mevzuat vb.) Kalite Koordinatörlüğüne göndermesi | Dekanlık, MYO/Enstitü Müdürlüğü, Kalite Koordinatörlüğü | 2026-03-28
Kalite Koordinatörlüğünün Belgeleri İncelemesi ve Birimlere Geri Bildirimleri Yapması (SMART Kontrolü) veya onayı | Kalite Koordinatörlüğü, Dekanlık, MYO/Enstitü Müdürlüğü | 29.03.2026-30.03.2026
PUKÖ Uygulama Aşaması | Sorumlular | Tarihler | OCAK |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK
|  |  | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta
Planlamaların Uygulanması ve Yapılan İyileştirmelerin Kaydedilmesi
Birim Kalite Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı | Kalite Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu | 01.04.2026-05.04.2026
2025 İyileştirme Eylem Planının, Danışma Kurullarında Alınan Kararların Uygulamaya Geçirilmesine Dair Bölüm Kurulu, Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu Kararları, toplantı tutanakları, web sitesinde yapılan duyuru, haber ve faaliyetler, faaliyetlerde iç ve dış paydaş katılımı kanıtları, Amaç, Hedef, Plan Dokümanında ve Eğitim Planında yer alan hedeflere ilişkin yapılan faaliyetlere ilişkin ilerleme raporu hazırlanması, Bu süre zarfında Geçen yılın İyileştirme Eylem Planına ilişkin yapılan iyileştirmelerin DİF takip listesine ve DİF Faaliyet Formuna işlenmesi | Tüm Bölümler ve Birim Kalite Komisyonu | 06.04.2026-30.06.2026
Danışma Kurulu Toplantısı veya Dış Paydaş Ziyaretleri ile protokoller oluşturulması | Tüm Bölümler, Dekanlık, MYO/Enstitü Müdürlüğü | 06.04.2026-30.06.2026
Bilgi Paketlerinin, Görev Tanımlarının ve İş Akış Süreçlerinin Güncellenmesi
Dekanlık/MYO/LLE Öğrencilere Kalite Farkındalik Eğitimi Vermesi (İyileştirme Alanlarından Bahsedilmesi) | Dekanlık, MYO/Enstitü Müdürlüğü | 06.04.2026-30.06.2026
Mezun Günü Düzenlenmesi | Tüm Bölümler, Dekanlık, MYO/Enstitü Müdürlüğü | 2026-06-30
Kalite koordinatörlüğünden ilerleme raporunun ve DİF Takip Listesi, DİF faaliyet formunun Birimlerden İstenmesi | Kalite Koordinatörlüğü | 2026-07-01
Birimlerin Bölümlerden istenen belgeleri talep etmesi | Dekanlık, MYO/Enstitü Müdürlüğü | 2026-07-02
Birimlerin Kalite Koordinatörlüğüne istenen belgeleri göndermesi | Dekanlık, MYO/Enstitü Müdürlüğü | 2026-07-05
Kalite Koordinatörlüğünün dökümantasyon ve bilgi paketi incelemesi ve birimlere geri bildirim yapması | Kalite Koordinatörlüğü | 2026-07-10
PUKO İzleme Aşaması | Sorumlular | Tarihler | OCAK |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK
|  |  | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta
Kalite Koordinatörlüğünün Öğrenci, Ders-Değerlendirme, Akademik ve İdari Personel, Mezun Memnuniyet Anketlerinin Uygulanması | Kalite Koordinatörlüğü | 01.06.2026-23.06.2026
Kalite Koordinatörlüğünün Anket Sonuçlarının Birimlere İletilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | 2026-06-25
Birimlerin Bölümlere Anket Sonuçlarını İletmesi | Dekanlık, MYO/Enstitü Müdürlüğü, Tüm Bölümler | 2026-06-27
Birim Kalite Komisyonunun ve Bölümlerin Anket Analizlerini Yapması | Birim Kalite Komisyonu | 27.06.2026-24.09.2026
Öğrenci Temsilcileri Dekan Buluşması ile Anketlerin değerlendirilerek Gelecek Dönem için Eylem Planı Oluşturulması | Birim Kalite Komisyonu | 2026-10-01
Birim Kalite Komisyonunun Risk Gerçekleştirme Değerlendirmesi, Hedeflerden Sapma Analizi, Hedef-Gerçekleştirme Karşılaştırmasına Yönelik Toplantı Tutanağı ve Dokümantasyonu | Birim Kalite Komisyonu | 01.10.2026-24.10.2026
Dış Paydaş Çalıştayı | Tüm Birimler | 01.10.2026-15.10.2026
Birim Kalite Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı | Kalite Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu | 01.10.2026-05.10.2026
İç Tetkik yapılması | Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Birimler | 2026-10-27
Dış Tetkik Yapılması | Tüm Birimler | ****
PUKO Önlem Aşaması | Sorumlular | Tarihler | OCAK |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK
|  |  | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta
Kalite Koordinatörlüğünün Birim Değerlendirme Raporu, Faaliyet Raporu, Amaç-Hedef Plan Sonuç Dokümanı, Eğitim Planı Uygulama Sonuçları ve Eğitim Memnuniyet Anketleri, Risk ve Değerlendirme Tablosu, Uygunsuzluk Takip Formu, İç ve Dış Tetkikte Ortaya Çıkan Uygunsuzluklara Yönelik DİF Takip Listesi ve DİF Faaliyet Formunun ve YGG toplantı tutanaklarını birimlerden talep etmesi | Kalite Koordinatörlüğü | 2026-11-02
Birimlerin Yıl sonu Birim Faaliyet Raporunu Oluşturması | Dekanlık, MYO/Enstitü Müdürlüğü | 02.11.2026-31.12.2026
Birim Kalite Komisyonunun Yıl Boyu Toplanan ve Analiz Edilen Verileri Değerlendirerek Birim Değerlendirme Raporunu yazması | Birim Kalite Komisyonu | 02.11.2026-02.12.2026
YGG toplantısının gerçekleştirilmesi ve Toplantı tutanağının hazırlanması | Birim Kalite Komisyonu | 03.12.2026-28.12.2026
Dekanlık ve MYO/Enstitü Müdürlüğünün İlgili Dokümanları Kalite Koordinatörlüğüne Göndermesi | Dekanlık, MYO/Enstitü Müdürlüğü, Kalite Koordinatörlüğü | 2026-12-31
2027 YILI
BİDR Yazma Süreci | Sorumlular | Tarihler | OCAK |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK
|  |  | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta | 1. hafta | 2. hafta | 3. hafta | 4. hafta
Birim Kalite Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı | Kalite Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu | 04.01.2027-06.01.2027
BİDR Yazma Eğitimi | Kalite Koordinatörlüğü | 07.01.2027-08.01.2027
BİDR Yazım Süreci | Birim Kalite Komisyonları | 11.01.2027-05.02.2027
BİDR'lerin Birimlerden Koordinatörlüğe Gönderilmesi | Dekanlık, MYO/Enstitü Müdürlüğü | 2027-02-08
Akran Değerlendirmesi Kalite Koordinatörlüğün Listeleri Duyurması | Kalite Koordinatörlüğü | 2027-02-11
Akran Değerlendirmesi | Tüm Birimler | 15.02.2027-27.02.2027
Akran Değerlendirmelerinin Koordinatörlüğe Ulaşması | Dekanlık, MYO/Enstitü Müdürlüğü | 2027-03-01